## Hoja1
	Mayo	Total	Estimadas	Estimadas con corrección	Porcentaje completado				Alejandro	Daniel	Hector	Javier	Alberto	Simon
								Mayo	29	36	26	22	24	23
Implementación vista	27	27	20	32	100,00%			Total	29	36	26	22	24	23
Implementación modelo y controlador	20	20	20	32	100,00%
Documentación técnica	13	13	8	12,8	100,00%
Documentación guía de usuario	8	8	12	19,2	100,00%
Pruebas	20	20	20	32	100,00%
				0
Cierre del proyecto	35	35	18	28,8	100,00%
		0		0
Reuniones	14	14		23
Aprendizaje		0		8
Otros	22	22		11
TOTAL		159	98	198,8